## Fecha
Board - Segunda entrega SRS (by weeks)
|  |  | sep.-2020 | sep.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | oct.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020 | nov.-2020
| Start | End | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Persona - juan afanador |  |  | 29: Persona - juan afanador
Portada | 29-sep-2020 | 29-sep-2020 | 29: Portada (29-sep-20 - 29-sep-20)
Resumen | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: Resumen (30-sep-20 - 30-sep-20)
introduccion | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: introduccion (30-sep-20 - 30-sep-20)
modelo de dominio | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: modelo de dominio (30-sep-20 - 30-sep-20)
procesos de recuperacion | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: procesos de recuperacion (04-oct-20 - 04-oct-20)
funciones del producto | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: funciones del producto (04-oct-20 - 04-oct-20)
caracteristicas del usuario | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: caracteristicas del usuario (04-oct-20 - 04-oct-20)
suposiciones y dependencias | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: suposiciones y dependencias (05-oct-20 - 05-oct-20)
características del producto software | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: características del producto software (05-oct-20 - 05-oct-20)
requisitos de desempeño | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: requisitos de desempeño (07-oct-20 - 07-oct-20)
atributos del sistema software | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: atributos del sistema software (07-oct-20 - 07-oct-20)
planeacion | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: planeacion (08-oct-20 - 08-oct-20)
frecuencia | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: frecuencia (08-oct-20 - 08-oct-20)
validacion de la estructura del requisito | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: validacion de la estructura del requisito (09-oct-20 - 09-oct-20)
validacion de la estructura de la documentacion | 11-oct-2020 | 11-oct-2020 | 11: validacion de la estructura de la documentacion (11-oct-20 - 11-oct-20)
reestricciones de memoria | 15-oct-2020 | 15-oct-2020 | 15: reestricciones de memoria (15-oct-20 - 15-oct-20)
anexos | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: anexos (16-oct-20 - 16-oct-20)
lista de figuras | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: lista de figuras (16-oct-20 - 16-oct-20)
referencias | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: referencias (16-oct-20 - 16-oct-20)
Persona - santiago.roa@javeriana.edu.co |  |  | 29: Persona - santiago.roa@javeriana.edu.co
modelo de dominio | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: modelo de dominio (30-sep-20 - 30-sep-20)
interfaces con el sistema | 02-oct-2020 | 02-oct-2020 | 2: interfaces con el sistema (02-oct-20 - 02-oct-20)
procesos de recuperacion | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: procesos de recuperacion (04-oct-20 - 04-oct-20)
funciones del producto | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: funciones del producto (04-oct-20 - 04-oct-20)
requisitos no funcionales | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: requisitos no funcionales (05-oct-20 - 05-oct-20)
características del producto software | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: características del producto software (05-oct-20 - 05-oct-20)
requisitos de desempeño | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: requisitos de desempeño (07-oct-20 - 07-oct-20)
atributos del sistema software | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: atributos del sistema software (07-oct-20 - 07-oct-20)
frecuencia | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: frecuencia (08-oct-20 - 08-oct-20)
levantamiento | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: levantamiento (09-oct-20 - 09-oct-20)
proceso de verificacion | 14-oct-2020 | 14-oct-2020 | 14: proceso de verificacion (14-oct-20 - 14-oct-20)
especificación | 15-oct-2020 | 15-oct-2020 | 15: especificación (15-oct-20 - 15-oct-20)
Historial de cambios | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: Historial de cambios (16-oct-20 - 16-oct-20)
Persona - nino.gandres@javeriana.edu.co |  |  | 29: Persona - nino.gandres@javeriana.edu.co
introduccion | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: introduccion (30-sep-20 - 30-sep-20)
modelo de dominio | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: modelo de dominio (30-sep-20 - 30-sep-20)
periodos de actividad e inactividad | 02-oct-2020 | 02-oct-2020 | 2: periodos de actividad e inactividad (02-oct-20 - 02-oct-20)
Funciones de soporte a procesamiento de datos | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: Funciones de soporte a procesamiento de datos (04-oct-20 - 04-oct-20)
funciones del producto | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: funciones del producto (04-oct-20 - 04-oct-20)
requisitos no funcionales | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: requisitos no funcionales (05-oct-20 - 05-oct-20)
características del producto software | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: características del producto software (05-oct-20 - 05-oct-20)
requisitos de desempeño | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: requisitos de desempeño (07-oct-20 - 07-oct-20)
requisitos base de datos | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: requisitos base de datos (07-oct-20 - 07-oct-20)
encargados | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: encargados (08-oct-20 - 08-oct-20)
desarrollo del proceso | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: desarrollo del proceso (09-oct-20 - 09-oct-20)
validacion de la estructura de la documentacion | 11-oct-2020 | 11-oct-2020 | 11: validacion de la estructura de la documentacion (11-oct-20 - 11-oct-20)
modos de operacion del usuario | 11-oct-2020 | 11-oct-2020 | 11: modos de operacion del usuario (11-oct-20 - 11-oct-20)
reestricciones de memoria | 15-oct-2020 | 15-oct-2020 | 15: reestricciones de memoria (15-oct-20 - 15-oct-20)
especificación | 15-oct-2020 | 15-oct-2020 | 15: especificación (15-oct-20 - 15-oct-20)
lista de figuras | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: lista de figuras (16-oct-20 - 16-oct-20)
lista de tablas | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: lista de tablas (16-oct-20 - 16-oct-20)
Historial de cambios | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: Historial de cambios (16-oct-20 - 16-oct-20)
Persona - Stiven Gonzalez |  |  | 29: Persona - Stiven Gonzalez
modelo de dominio | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: modelo de dominio (30-sep-20 - 30-sep-20)
perpectiva del producto | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: perpectiva del producto (30-sep-20 - 30-sep-20)
interfaces con el sistema | 02-oct-2020 | 02-oct-2020 | 2: interfaces con el sistema (02-oct-20 - 02-oct-20)
funciones del producto | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: funciones del producto (04-oct-20 - 04-oct-20)
caracteristicas del usuario | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: caracteristicas del usuario (04-oct-20 - 04-oct-20)
suposiciones y dependencias | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: suposiciones y dependencias (05-oct-20 - 05-oct-20)
características del producto software | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: características del producto software (05-oct-20 - 05-oct-20)
requisitos base de datos | 07-oct-2020 | 07-oct-2020 | 7: requisitos base de datos (07-oct-20 - 07-oct-20)
encargados | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: encargados (08-oct-20 - 08-oct-20)
proceso de validacion | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: proceso de validacion (09-oct-20 - 09-oct-20)
validacion de la estructura del requisito | 09-oct-2020 | 09-oct-2020 | 9: validacion de la estructura del requisito (09-oct-20 - 09-oct-20)
anexos | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: anexos (16-oct-20 - 16-oct-20)
Tabla de contenidos | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: Tabla de contenidos (16-oct-20 - 16-oct-20)
Historial de cambios | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: Historial de cambios (16-oct-20 - 16-oct-20)
referencias | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: referencias (16-oct-20 - 16-oct-20)
Persona - johngonzalez@javeriana.edu.co |  |  | 29: Persona - johngonzalez@javeriana.edu.co
modelo de dominio | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: modelo de dominio (30-sep-20 - 30-sep-20)
perpectiva del producto | 30-sep-2020 | 30-sep-2020 | 30: perpectiva del producto (30-sep-20 - 30-sep-20)
funciones del producto | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: funciones del producto (04-oct-20 - 04-oct-20)
caracteristicas del usuario | 04-oct-2020 | 04-oct-2020 | 4: caracteristicas del usuario (04-oct-20 - 04-oct-20)
suposiciones y dependencias | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: suposiciones y dependencias (05-oct-20 - 05-oct-20)
características del producto software | 05-oct-2020 | 05-oct-2020 | 5: características del producto software (05-oct-20 - 05-oct-20)
planeacion | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: planeacion (08-oct-20 - 08-oct-20)
encargados | 08-oct-2020 | 08-oct-2020 | 8: encargados (08-oct-20 - 08-oct-20)
modos de operacion del usuario | 11-oct-2020 | 11-oct-2020 | 11: modos de operacion del usuario (11-oct-20 - 11-oct-20)
especificación | 15-oct-2020 | 15-oct-2020 | 15: especificación (15-oct-20 - 15-oct-20)
lista de tablas | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: lista de tablas (16-oct-20 - 16-oct-20)
Tabla de contenidos | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: Tabla de contenidos (16-oct-20 - 16-oct-20)
referencias | 16-oct-2020 | 16-oct-2020 | 16: referencias (16-oct-20 - 16-oct-20)