## PROYECTO
1. Identificación y Clasificación del Riesgo |  |  |  |  | 2. Valoración del Riesgo * |  |  | 3. Tratamiento del Riesgo
Id | Clasificación de Riesgo | Riesgo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Valor Riesgo | Opciones de Tratamiento | Actividades | Responsable** | Recursos | ¿Cuando se hace? ***
R01 | Interno | Problemas en el manejo de la librería React | El grupo de trabajo carece de experiencia académica y profesional con la librería React o similares en el entorno web | Demoras considerables en el desarrollo del frontend del producto final o incluso imposibilidad de entregarlo | 3 | 5 | 15 | Evitar | Crear una rutina de estudio en la cual cada miembro del grupo aprenda de forma autodidacta sobre el manejo de la librería mediante tutoriales, documentación, ejemplos, entre otros | Líder de Desarrollo | Tutoriales, documentación de la herramienta, ejemplos, entre otros. Tiempo | Continuamente
R02 | Interno | Problemas con el uso de Firebase | El grupo de trabajo carece de experiencia en el manejo de la herramienta Firebase | Demoras considerables en el desarrollo del backend del producto final o incluso imposibilidad de entregarlo | 3 | 5 | 15 | Evitar | Crear una rutina de estudio en la cual cada miembro del grupo aprenda de forma autodidacta sobre el manejo de Firebase mediante tutoriales, documentación, ejemplos, entre otros | Líder de Desarrollo | Tutoriales, documentación de la herramienta, ejemplos, entre otros. Tiempo | Continuamente
R03 | Interno | Problemas con el uso de herramientas de control de versiones (Git) | El grupo de trabajo carece de experiencia en el manejo de la herramienta Git o similares para el control de versiones de software | Dificultad para el control del código fuente del producto. Errores en la integración de código y fallas en las etapas de desarrollo y pruebas del software | 3 | 4 | 12 | Evitar | Crear una rutina de estudio en la cual cada miembro del grupo aprenda de forma autodidacta sobre el manejo de Git mediante tutoriales, documentación, ejemplos, entre otros | Líder de Desarrollo - Scrum Master | Tutoriales, documentación de la herramienta, ejemplos, entre otros. Tiempo | Continuamente
R04 | Interno | Incumplimiento de algún miembro del grupo en el desarrollo de las actividades asignadas | Posibles inconvenientes personales o familiares de algún miembro del grupo. También por irresponsabilidad del mismo | Demoras en el desarrollo de algunas actividades dentro del proyecto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Asignar un tiempo de gracia para cada actividad para que en caso de que no sea realizada esta pueda ser asignada a otro miembro del grupo | Product Owner | Tiempo | Indefinido
R05 | Interno | Asignación equivocada en los tiempos de desarrollo de alguna actividad | La asignación de tiempo hecha por el grupo de trabajo para alguna actividad especifica puede llegar a ser errónea dado que la actividad consume mas tiempo del planificado | Demoras en los tiempos de entrega de desarrollo de alguna actividad y en actividades dependientes de la misma. Demoras generales en la entrega del producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Reorganizar el cronograma y reasignar tareas de forma tal que se puede cumplir a tiempo con el producto | Product Owner | Tiempo | Indefinido
R06 | Tecnológico | Fallas técnicas propias de las herramientas escogidas para desarrollar el proyecto (React, Firebase, Git) | Posibles fallas técnicas o de seguridad o cambios en las políticas de uso (licenciamientos) que aparezcan en dichas herramientas. | Demoras considerables en el desarrollo del producto final o incluso imposibilidad de entregarlo | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Reconsiderar las herramientas de trabajo para que el proyecto pueda ser desarrollado correctamente | Scrum Master | Otras herramientas tecnológicas evaluadas en la planeación del proyecto | Indefinido
R07 | Interno | Perdida de un miembro del equipo | Posibles perdida de un miembro del equipo, por diferentes causas (retiro de asignatura, expulsión del grupo de trabajo, expulsión de la universidad, enfermedad, etc.) | Demoras en los tiempos de entrega del producto. Forzaría la reasignación de roles y tareas. | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Reorganizar el cronograma y reasignar tareas de forma tal que el plan del proyecto se adapte al nuevo equipo de trabajo | Scrum Master | Tiempo | Indefinido
R08 | Externo | Cambios imprevistos en los requisitos del proyecto | El cliente puede exigir posibles cambios en las condiciones y/o requisitos de desarrollo definidas en el proyecto | Demoras en los tiempos de entrega del producto. Posible perdida del trabajo realizado (en caso de cambios en los requisitos) | 1 | 4 | 4 | Mitigar | Aceptar los cambios establecidos por el cliente e implementarlos con la mayor brevedad posible | Product Owner | Tiempo | Indefinido
R09 | Interno | Planeación errónea del proyecto | La planeación hecha por el grupo de trabajo puede llegar a presentar errores que amenacen el correcto desarrollo del proyecto | Dificultades para el correcto desarrollo del proyecto. Problemas varios, producto de dichas fallas que pudieron ser evitadas con una buena planeación | 1 | 4 | 4 | Mitigar | Replantear y rediseñar los planes de desarrollo del proyecto lo antes posible para evitar que los problemas se propaguen | Product Owner | Tiempo | Indefinido
R10 | Externo | Problemas de conexión a Internet por parte de algún miembro | Posibles fallas o problemas con la red que impiden que algún miembro se conecte a Internet. Importante teniendo en cuenta el contexto nacional con la pandemia y las restricciones derivadas de ella | Imposibilidad de algún miembro para cumplir con sus responsabilidades. Demoras y contratiempos en las entregas del producto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | El miembro afectado deberá buscar alternativas de conexión para cumplir con sus responsabilidades. El grupo de trabajo deberá reasignar tareas afectadas | Miembro afectado | Otros | Indefinido
*Estos valores son explicados con mayor detalle en la hoja VALOR DEL RIESGO del presente documento
**El responsable está definido como la persona que controla y guía dicha actividad, sin embargo, en cada actividad debe participar el grupo de trabajo en su totalidad
*** Entiéndase "Continuamente" como aquel trabajo que se hace repetitivamente en diferentes momentos a lo largo del proyecto, e "Indefinido" como un trabajo que se hará cuando se materialice el riesgo en caso de llegarse a materializar
Nota: Este documento es una modificación del suministrado por el grupo expositor del tema de Análisis de Riesgos en la clase de ingeniería de Software

## VALOR DEL RIESGO
Probabilidad |  | Descripción del valor de probabilidad y del esfuerzo necesario para evitar que suceda |  | Impacto Probabilidad |  | Mínima | Baja | Moderada | Mayor | Extrema
5 | Casi seguro | Es casi seguro que sucederá, un esfuerzo absoluto no garantiza que no se dé, se depende totalmente de factores externos y del azar |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| > 80% |  |  | Improbable | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Probable | Muy probablemente suceda, lo mejor es invertir la mayor cantidad de esfuerzos posibles y esperar de algunos factores externos y del azar |  | Remoto | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| > 50% - 80% |  |  | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
3 | Moderado | Es probable que suceda, lo mejor es concentrar los esfuerzos en evitar que se dé a toda costa |  | Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| > 20 - 50% |  |  | Casi seguro | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
2 | Remoto | Es poco probable que suceda, hay que invertir los esfuerzos necesarios para evitar que se dé
> 5 - 20%
1 | Improbable | Es muy poco probable que suceda, no vale la pena dedicarle mayores esfuerzos a ello
5% o menor
Impacto |  | Descripción del valor de impacto cualitativo vs cuantitativo
5 | Extrema | El proyecto tendrá demasiadas fallas y posiblemente ni se pueda entregar
4 | Mayor | El proyecto será entregado con fallas que afectan la funcionalidad
3 | Moderada | El proyecto será entregado con retrasos y tal vez con ligeras fallas
2 | Baja | El proyecto muy probablemente será entregado con retrasos
1 | Mínima | El proyecto puede presentar pequeños contratiempos, aunque no necesariamente
FACTORES DE RIESGOS OPERATIVO SARO
Eventos |  | Fallas o Insuficiencias | Factores de Riesgo Operativo
FRAUDE INTERNO
Procesos no registrados intencionalmente |  | Inadecuada selección de personal | Proceso
Inadecuada utilización de información confidencial |  | Ausencia de control en los perfiles de usuario | TI
Destrucción maliciosa de información |  | Inadecuadas medidas de seguridad | TI
Robo de información |  | Inadecuada restricción de acceso a la información | TI
FRAUDE EXTERNO
Robo |  | Falta de seguridades físicas | Proceso
Perjuicios por intrusión o ataque de terceros |  | Falta de seguridad en la tecnología de información para prevenir ataques de terceros | TI
PRÁCTICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Violación de las normas de salud o seguridad |  | Inadecuada contratación de personal | Procesos
PRÁCTICAS RELACIONADAS CON CLIENTES, LOS PRODUCTOS Y EL NEGOCIO
Mal manejo de información confidencial de los clientes |  | Falta de definición de políticas y procedimientos | Procesos
Actividades no autorizadas |  | Incursión en nuevas actividades sin considerar riesgos | Procesos
Abuso de información privilegiada |  | Falta de ética | Personas
DAÑOS A LOS ACTIVOS FÍSICOS
Terrorismo |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
Vandalismo |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
Pérdida por desastres naturales |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y FALLAS EN LOS SISTEMAS
Fallos en el software |  | Deficiencias en el proceso de desarrollo y/o implantación | TI
Fallos en el hardware |  | Falta de previsión de la capacidad de los recursos para el volumen de operaciones. Falta de mantenimiento preventivo de los servidores centrales | TI
Problemas de telecomunicación |  | Caída en los enlaces de telecomunicaciones | TI
Cortes en los servicios públicos |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS, EN EL PROCESAMIENTO DE OPERACIONES Y EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES Y OTROS EXTERNOS
Errores en el ingreso de datos |  | Falta de controles de ingreso de datos en las aplicaciones | TI
Incumplimiento en la entrega de información a terceros |  | Falta de controles en el proceso de envío de información | Procesos